COUNTS System

项目计划文档（迭代一）

南京大学软件学院

软工三非法集会小组

2018-3-20

**创建者**：彭俊杰 **文档管理者**：彭俊杰

**文档使用者**：软工三非法集会所有成员

**文档创建日期**：2017年3月19日

**文档修改记录：**

彭俊杰 创建文档 3-18

彭俊杰 修改完善文档 3-20

彭俊杰 根据实际情况完善文档 3-23

**阶段目标：**

在迭代一，软工三非法集会需要完成以下任务：

1）完善系统的用户需求，设计出详细的需求方案。

2）完成《需求说明文档》，《项目设计文档》。

3）学习系统级别的测试方法，编写测试用例，完成测试文档

4）编写程序并进行测试，完成交付

5）制定迭代二计划。

**日程表：**

项目日程表

1）根据目前的进展情况以及接下来的计划，得到的甘特图如下所示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 任务 | 预计时间 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1 | 分析、完善需求 | 0.5人日 | 2017/3/18 | 2017/3/18 |
| 2 | 完成需求规格说明文档 | 0.5人日 | 2017/3/18 | 2017/3/18 |
| 3 | 需求规格评审 | 1人日 | 2017/3/19 | 2017/3/19 |
| 4 | 完成项目设计文档 | 1人日 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 5 | 编写程序 | 3人日 | 2017/3/21 | 2017/3/23 |
| 6 | 编写并完成系统测试，完成交付 | 1人日 | 2017/3/22 | 2017/3/22 |
|  |  |  |  |  |

2）迭代一成本估算表（对应于甘特图）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务ID | 成本预估 | 实际执行纪录 | 实际-预估 |
| 1 | 0.5人日 | 0.5人日 | 0人日 |
| 2 | 0.5人日 | 0.5人日 | 0人日 |
| 3 | 1人日 | 1人日 | 0人日 |
| 4 | 1人日 | 1人日 | 0人日 |
| 5 | 3人日 |  | - |
| 6 | 1人日 |  |  |
| 总计 | 7人日 |  |  |

3）迭代一网络图：

FS FS

需求评审，制定下阶段计划

需求分析

需求规格说明书制作

迭代一代码编写

系统级别测试以及测试用例

设计界面原型

完成系统测试，文档整合，项目交付